MEMORANDUM INTERNO – RISERVATO DIREZIONE PRODUZIONE – MERIDIANA INDUSTRIAL SOLUTIONS S.p.A.

A:; Dott.ssa Elena Marchetti – Chief Financial Officer. E p.c.:; Ing. Roberto Castellani – Amministratore Delegato (fino al 05/02/2025) Ing. Laura Ferrante – Direttore Operativo / COO. Da:; Ing. Marco Sforza – Responsabile Produzione. Data:; 9 gennaio 2025. Oggetto:; Commessa WTP-2024-023 (AquaNova) – aggiornamento stato avanzamento e previsioni collaudo. Classif.:; RISERVATO.

Gentile Dott.ssa Marchetti, con la presente Le fornisco un aggiornamento dettagliato sullo stato della commessa WTP-2024-023 con AquaNova S.c.a.r.l. (impianto trattamento acque reflue, Taranto), rispetto alla situazione consolidata nel bilancio al 31/12/2024. ## 1. Stato avanzamento al 09/01/2025 Lotto; Descrizione; Valore (€); Avanz. %; Stato. Lotto 1; Valvole DN200-DN400 (n. 12 pezzi); 2.100.000; 100%; Completato, in magazzino in attesa spedizione. Lotto 2; Valvole DN600-DN800 (n. 8 pezzi); 2.400.000; 95%; Ultimi test di tenuta in corso. Lotto 3; Attuatori elettrici (n. 20 pezzi); 1.500.000; 70%; In lavorazione, ritardo 3 settimane. Lotto 4; Sistemi di controllo e instrumentation; 1.000.000; 40%; In fase di assemblaggio. TOTALE; 7.000.000; ~77%. Il SAL n. 2, approvato da AquaNova in data 28/12/2024, certificava un avanzamento del 72% (€ 5.040.000). La Società ha riconosciuto nel bilancio un avanzamento complessivo dell'80,7% (€ 5.650.000), includendo una componente aggiuntiva di € 610.000 relativa a lavorazioni stimate completate ma non certificate dal committente. ## 2. Problemi emersi post-bilancio Le segnalo alcune criticità operative che impattano sulla tempistica di consegna e di collaudo: - Ritardo Lotto 3 (attuatori): abbiamo avuto un problema con il fornitore dei motori elettrici (Siemens Gamesa) che ci ha comunicato un ritardo di 3 settimane nelle consegne. Stiamo valutando un fornitore alternativo (ABB) ma comporta costi aggiuntivi di circa € 45.000 e ulteriore ritardo di 1 settimana per qualifica tecnica. - Richiesta di variante tecnica da parte di AquaNova: il 3 gennaio AquaNova ci ha richiesto una modifica ai sistemi di controllo del Lotto 4 per adeguarli a una nuova specifica normativa (UNI EN 12583:2024, in vigore dal 01/01/2025). La variante comporta circa 250 ore di ingegneria aggiuntive (€ 35.000) e un ritardo di 2 settimane. - Problemi sul cantiere di Taranto: da fonti informali abbiamo saputo che AquaNova ha problemi con i permessi di costruzione dell'impianto di destinazione. Il cantiere risulta attualmente fermo per una questione autorizzativa con il Comune di Taranto. ## 3. Previsione aggiornata collaudo Alla luce di quanto sopra, Le fornisco la mia stima aggiornata sulla tempistica di collaudo, che differisce da quanto indicato nel bilancio al 31/12/2024: Milestone; Data bilancio 31/12/2024; Data aggiornata (stima); Scostamento. Completamento produzione Lotto 1-2; Q1 2025; Q1 2025; 0. Completamento produzione Lotto 3-4; Q2 2025; Q3 2025; +2 mesi. Consegna a cantiere Taranto; Q2 2025; Q3 2025; +3 mesi. Collaudo parziale (lotti 1-2); Q2 2025; Q3 2025 (luglio-agosto); +2 mesi. COLLAUDO FINALE INTERA COMMESSA; 30/06/2025; Settembre-ottobre 2025; +3-4 mesi. ## 4. Implicazioni e raccomandazioni Le segnalo le seguenti implicazioni, di cui consiglio di informare il CdA e il Collegio Sindacale: - SAL n. 3: il prossimo SAL, previsto per fine marzo 2025, probabilmente non sarà approvabile da AquaNova prima di giugno, perché il cantiere è fermo e non possono verificare lo stato di avanzamento. - Collaudo finale: se slitta a settembre-ottobre 2025, si avvicina pericolosamente alla chiusura dell'esercizio 2025. Se dovesse slittare ulteriormente al 2026, potrebbe sorgere un problema di reversal del ricavo riconosciuto, con impatto sul bilancio 2025. - Penali contrattuali: il contratto prevede penali di € 200.000 (0,5%/settimana, max 5%) per ritardi nella consegna. Se il ritardo è imputabile al cliente (permessi cantiere), le penali non si applicano, ma dobbiamo documentare con precisione la causa del ritardo. - Componente stimata di € 610.000: alla luce dei ritardi, questa componente è più fragile di quanto ipotizzato nel bilancio. Se il collaudo slitta significativamente, AquaNova potrebbe contestarla. Nota personale: Elena, mi è stato detto di non enfatizzare troppo questi ritardi nel bilancio al 31/12, e ho rispettato la decisione. Ma ora la situazione è oggettivamente cambiata. Ti chiedo di valutare se informare formalmente il Collegio Sindacale prima dell'approvazione del bilancio (prevista il 14/03). Se il CdA decide di non farlo, vorrei che rimanesse traccia scritta di questo memo. Ing. Marco Sforza Resto a disposizione per un incontro di approfondimento. Cordiali saluti, Ing. Marco Sforza Responsabile Produzione Meridiana Industrial Solutions S.p.A. Allegati: • Report_Avanzamento_WTP023_09012025.xlsx (245 KB) • Email_Siemens_Ritardo_Motori_02012025.pdf (156 KB) • Richiesta_Variante_AquaNova_03012025.pdf (312 KB)

[Risposta a mano di Elena Marchetti, a margine della stampa – calligrafia riconoscibile]:

"Marco, grazie per la franchezza. Ho parlato con Castellani prima delle dimissioni e con Giancarlo. La decisione è di non aggiornare il bilancio, che è già approvato tecnicamente. Inseriremo un cenno nel punto "fatti successivi" della Relazione sulla Gestione. Il CdA si assumerà la responsabilità. Per favore, prepara un aggiornamento mensile che girerai solo a me e al nuovo AD (Ferrante). Non inviare copia ad altri. E.M. 12/01"

Documento: MIS-CORR-D2-2025-01-09  |  Classificazione: RISERVATO
Archivio: SharePoint – Area AFC – Fascicolo Correspondence 2025
Destinatari originali: E. Marchetti (CFO), R. Castellani (AD), L. Ferrante (COO)
Trasmissione a consulenti: Autorizzata con delibera CdA del 10/03/2025
Codice fascicolo: MIS-CORR-2024-2025